## 甘特
在此工作表中创建甘特图。 在单元格 B1 中输入此项目的标题。 图例​​标题位于单元格 I1 中。 有关如何使用此工作表（包括屏幕阅读器的说明）以及此工作簿作者的信息包含在“关于”工作表中。 继续向下浏览 A 列，获取进一步指示。 | 2020S1 | [10 empty] | 图例： |  | 大魁 |  |  |  |  | zeta |  |  |  |  | 盼盼 |  |  |  |  | 新铜 |  |  |  |  | 外部资源
在单元格 B2 中输入公司名称。 图例位于单元格 I2 到 AC2 中。 | 部门：标准化 主管：齐特佳 |  |  |  |  | 项目开始日期： | 2019-12-30 |  | 滚动增量： | 0
在单元格 B3 中输入项目负责人的姓名。在单元格 F3 中输入项目开始日期，或允许示例公式从“甘特数据”表中查找最小日期值。 项目开始日期：标签位于单元格 D3 中。
滚动增量位于单元格 F4 中。 从单元格 I4 开始到单元格 BL4，显示第 5 行中日期的月份。 请勿修改这些单元格。它们根据单元格 F3 中的项目开始日期自动更新。 | [11 empty] | 12月 | [6 empty] | 1月 | [27 empty] | 2月
单元格 I5 到 BL5 包含每个日期单元格上方单元格块中表示的“月”的当月日期数字，这些数字是自动计算得出的。 请勿修改这些单元格。 今天的日期带有红色（十六进制 #AD3815）轮廓（从第 5 行中显示今天日期的列及至项目安排结尾的该列）。 | time axis 2019-12-30 to 2020-02-23
滚动条位于单元格 I6 到 BL6 中。数据分页增量定义为一次 2 页，可以在控制栏的设置中配置该增量。 若要在时间线中向前或向后跳转，请在单元格 F4 中输入 0 或更大的值。 值为 0 会转到图表的开头。
此行包含其后面的项目安排的标题。 从 B7 导航到 BL7 以听取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 I7 开始，直到单元格 BL7。 所有项目时间线制图都是根据“里程碑”表中输入的类别、开始日期和天数自动生成的。 | 里程碑说明 | 类别 | 责任人 | 进度 | 说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划人日 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 实际人日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
请勿删除此行。隐藏了此行，以保留用于突出显示项目安排中当天的公式。
| O1-KR1-职位发布流程改版 |  | 王硕 | #VALUE!
| 资源协调与需求沟通 | 产品 | 盼盼 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0
| PN提供数据 | 研发 | 外部资源 | 0% | 开发：晓旭 |  |  | 0 |  |  | 0
| 算法工程支持 | 算法 | 新铜 | 0% |  | 依赖业务方ready | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 算法工程指导 | 算法 | 大魁 | 0% | 1天 | 依赖业务方ready | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 开发实现 | 研发 | 外部资源 | 0% | 开发：贺鹤 |  |  | 0 |  |  | 0
| 职位图谱能力上线 | 目标/里程碑
| O1-KR2-求职意向覆盖互联网全方向 |  | 王硕 | #VALUE!
| 资源协调与需求沟通 | 产品 | 盼盼 | 0% | [6 empty] | 0
| 算法工程支持 | 算法 | 新铜 | 0% | 1天 | 依赖业务方ready | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 算法工程指导 | 算法 | 大魁 | 0% | 1天 | 依赖业务方ready | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 开发实现 | 研发 | 外部资源 | 0% | 开发：待定 |  |  | 0 |  |  | 0
| 职位图谱能力上线 | 目标/里程碑
| O1-KR3-职级数据加入人才卡片显示 |  | 廖欣 | #VALUE!
| 成长速度&职级feature开发对接 | 算法 | 新铜 | 0% | 1天 | 依赖业务方ready | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 成长速度&职级feature开发对接指导 | 算法 | 大魁 | 0% | 1天 | 依赖业务方ready | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 开发实现 | 研发 | 外部资源 | 0% | 开发：待定 |  |  | 0 |  |  | 0
| 成长速度&职级feature内测上线 | 目标/里程碑
在单元格 B9 到 G9 中输入项目信息。 示例数据位于单元格 B9 到 G33 中。 输入“里程碑说明”，从下拉列表中选择一个类别，为某人分配责任人，输入进度、开始日期和任务的天数以开始制图。 下一条指示位于单元格 A34 中。 | O2-KR1-职级介入招聘推荐排序，提升双聊发起率&回复率 |  | 翦浩 | 0%
| 职级与jd拟人化上线前优化 | 算法 | 大魁 | 0% |  | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 5 |  |  | 0
| 职级实验上线 | 目标/里程碑 |  |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  |  |  |  | 三: 2
| 实验数据分析 | 产品 | zeta | 0% |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 1 |  |  | 0
| JD职级优化规则迭代 | 产品 | zeta | 0% |  | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 1 |  |  | 0
| JD职级优化实现迭代 | 算法 | 大魁 | 0% |  | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 4 |  |  | 0
| 提供IT互联网全方向JD职级 | 目标/里程碑 |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  |  |  |  | 二: 2
| 职级对IT互联网行业全方向用户上线 | 目标/里程碑 |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  |  |  |  | 二: 2
| O3-KR1-公司图谱建设 |  | 齐特佳 | #REF!
| 工商树创建规则优化实现 | 算法 | 新铜 | 0% |  | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2 |  |  | 0
| 工商树规则梳理（至少含穿透部分） | 算法 | 新铜 | 0% |  | 2020-02-01 | 2020-02-04 | 3 |  |  | 0
| 工商数创建规则优化指导 | 算法 | 大魁 | 0% |  | 2020-02-01 | 2020-02-04 | 3 |  |  | 0
| 工商树创建结果review | 运营 | 盼盼 | 0% |  | 2020-02-07 | 2020-02-09 | 1 |  |  | 0
| 工商树创建优化规则实现迭代 | 算法 | 新铜 | 0% |  | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2 |  |  | 0
| 设计用户输入匹配工商树规则 | 算法 | 大魁 | 0% |  | 2020-02-05 | 2020-02-11 | 5 |  |  | 0
| 外包审核资源对接&培训 | 运营 | 盼盼 | 0% |  | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2 |  |  | 0
| 工商树人工审核试运行 | 运营 | 外部资源 | 0% |  | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 5 |  |  | 0
| 工商树审核效果评估 | 运营 | 盼盼 | 0% |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 |  |  | 0
| 用户输入匹配工商树试跑 | 算法 | 新铜 | 0% | 设计用户输入匹配规则后第二天开始，共两天 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2 |  |  | 0
| 用户输入结果review | 运营 | 盼盼 | 0% |  | 2020-02-14 | 2020-02-16 | 1 |  |  | 0
| 用户输入匹配工商树实现迭代 | 算法 | 新铜 | 0% |  | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2 |  |  | 0
| 人工审核素材设计（用户输入匹配） | 运营 | 盼盼 | 0% |  | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2 |  |  | 0
| 人工审核素材提供 | 算法 | 新铜 | 0% | 上一工作结束后开始，共两天 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 |  |  | 0
| 用户输入人工审核试运行 | 运营 | 外部资源 | 0% |  | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 5 |  |  | 0
| 用户输入匹配效果评估 | 运营 | 盼盼 | 0% |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 |  |  | 0
| 用户输入人工匹配成本估算 | 运营 | 盼盼 | 0% |  | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 1 |  |  | 0
| 具备公司图谱构建的完整操作方案，以及实际构建完整成本估算能力 | 目标/里程碑 |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-01
| O3-KR2-知识图谱后台搭建 |  | 齐特佳
| 资源协调与需求沟通 | 产品 | 盼盼 | 0% | 1/6开始，1天 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 |  |  | 0
| 开发实现 | 研发 | 外部资源 | 0% | 开发：晓旭&芳燚 |  |  | 0 |  |  | 0
| 后台全部功能可用 | 目标/里程碑
| O3-KR3-互联网全方向职位图谱覆盖 |  | 齐特佳
| 确定覆盖范围与建设顺序 | 运营 | 盼盼 | 0% | 1天 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 1 |  |  | 0
| 人工梳理职位图谱 | 运营 | 盼盼 | 0% | 9天 |  |  | 0 |  |  | 0
| 图谱上线 | 运营 | 盼盼 | 0% | 1天 |  | 1899-12-31 | 0 |  |  | 0
| 全部完成并上线 | 目标/里程碑 |  |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31
| O3-KR4-职级模型拓展 |  | 齐特佳 | 0%
| 自动化落地来自zeta的新方向拓展规则，并给出指标结果，展现至bi | 算法 | 大魁 | 0% | 两天 | 2019-12-30 | 2020-01-01 | 2 |  |  | 0
| 拓展结果review | 运营 | zeta | 0% |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 1 |  |  | 0
| 对标规则设计优化-第1轮 | 产品 | zeta | 0% |  | 2020-01-03 | 2020-01-05 | 1 |  |  | 0
| 拓展规则实现迭代-第1轮 | 算法 | 大魁 | 0% | 两天 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2 |  |  | 0
| 拓展结果准确性验证（离线分析） | 算法 | 大魁 | 0% | 两天 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2 |  |  | 0
| 对标规则设计优化-第2轮 | 产品 | zeta | 0% |  | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 2 |  |  | 0
| 拓展规则实现迭代-第2轮 | 算法 | 大魁 | 0% | 四天 | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 4 |  |  | 0
| 职级可覆盖IT互联网无人工标注的职业方向用户，并达到有标注方向的准确度 | 目标/里程碑 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  |  |  |  | 一: 2
| O3-KR5-公司级别优化 |  | 齐特佳 | 0%
| 种子公司优化规则实现&运营审核素材输出 | 算法 | 新铜 | 0% |  | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 3 |  |  | 0
| 毕业生选择规则实现方案设计 | 算法 | 大魁 | 0% |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 1 |  |  | 0
| 种子公司新规则结果review | 运营 | zeta | 0% | 公司分级是否合理，使用新公司级别对职级的影响是否更优 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 1 |  |  | 0
| 毕业生选择规则实现&运营审核素材输出 | 算法 | 新铜 | 0% |  | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2 |  |  | 0
| 毕业生选择规则结果review | 运营 | zeta | 0% | 公司分级是否合理，使用新公司级别对职级的影响是否更优 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 1 |  |  | 0
| 种子公司规则优化设计迭代 | 产品 | zeta | 0% |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 1 |  |  | 0
| 种子公司规则优化实现迭代 | 算法 | 新铜 | 0% |  | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 1 |  |  | 0
| 毕业生规则优化设计迭代 | 产品 | zeta | 0% |  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1 |  |  | 0
| 毕业生规则优化实现迭代 | 算法 | 新铜 | 0% |  | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2 |  |  | 0
| 三种公司新feature整合试跑 | 算法 | 新铜 | 0% |  | 2020-01-22 | 2020-01-31 | 3 |  |  | 0
| feature制作及试跑指导 | 算法 | 大魁 | 0% |  | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 3 |  |  | 0
| 优化对公司质量的判断模型，使其具备对职级评估准确性的优化能力 | 目标/里程碑 |  |  |  | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  |  |  |  | 六: 2
| O4-KR1-2020年度工作规划 |  | 齐特佳
| 明确部门大方向 | 目标/里程碑 |  |  | 责任人：齐特佳 | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  |  |  |  | 五: 2
| 分方向工作任务规划(范围&优先级)-1 |  | 大魁 | 0% |  | 2020-01-06 | 2020-01-22 | 13 |  |  | 0
| 分方向工作任务初稿规划(范围&优先级)-2 |  | zeta | 0% |  | 2020-01-06 | 2020-01-22 | 13 |  |  | 0
| 分方向工作任务规划(范围&优先级)-3 |  | 盼盼 | 0% |  | 2020-01-06 | 2020-01-22 | 13 |  |  | 0
| 各方向工作任务范围确定 | 目标/里程碑 |  |  | 全员讨论通过周会议题时间或自行发起会议完成 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  |  |  |  | 五: 2
这是一个空行 | 分方向工作任务规划(roadmap)-1 |  | 大魁 | 0% |  | 2020-02-03 | 2020-02-20 | 14 |  |  | 0
此行标记甘特里程碑数据的结尾。请勿在此行中输入任何内容。 若要添加更多项目，请在此行上方插入新行。 | 分方向工作任务规划(roadmap)-2 |  | zeta | 0% |  | 2020-02-03 | 2020-02-20 | 14 |  |  | 0
| 分方向工作任务规划(roadmap)-3 |  | 盼盼 | 0% |  | 2020-02-03 | 2020-02-20 | 14 |  |  | 0
| 各方向全年工作roadmap确定 | 目标/里程碑 |  |  | 全员讨论通过周会议题时间或自行发起会议完成 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  |  |  | 五: 2
| 汇总 | [6 empty] | 85 |  |  | 0
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 假期统计
放假 | 周末上班 | 星期 | 有工作依赖关系的下一个工作开始日期自动计算
2020-01-01 | 2020-01-19 | 7 | WORKDAY.INTL(上一工作结束日期, 1, 1, 假期统计!$A$2:$A$28)
2020-01-24 | 2020-02-01 | 6
2020-01-25 | 2020-04-26 | 7
2020-01-26 | 2020-05-09 | 6
2020-01-27 | 2020-06-28 | 7
2020-01-28 | 2020-09-27 | 7
2020-01-29 | 2020-10-10 | 6
2020-01-30
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-10-01
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-05
2020-10-06
2020-10-07
2020-10-08